Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 26.02.2019 | № 27 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 года № 220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 236 от 25.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры» по состоянию на 01.01.2019 года согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Овсянникова Е.В.

- Глава  Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 27

от 26.02.2019 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие культуры»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» в 2018 году было выделено 17 431,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 17 431,4 тыс. рублей;

Освоено в рамках реализации Программы 17 431,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 17 431,3 тыс. рублей;

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за  2018 год.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                             Е.В. Овсянников

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Развитие культуры» отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Овсянников Е.В. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16 936,2 | 16 936,1 | 75 |
| 1.2 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Полоненко А.П. | Сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 495,2 | 495,2 | 5 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 61,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 2,7 | 2,9 | 2,9 |  |
| 7. | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | процент | 2,8 | 3,2 | 3,2 |  |
| 8. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 91,2 | 100,0 | 100,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Овсянников Е.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения |  |
| 1.2 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Полоненко А.П. | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения |  |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения | Развитие культуры | всего | 17 431,4 | 17 431,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17 431,4 | 17 431,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 17 431,4 | 17 431,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17 431,4 | 17 431,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | всего | 16 936,2 | 16 936,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16 936,2 | 16 936,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | всего | 495,2 | 495,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 495,2 | 495,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                             Е.В. Овсянников

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2018 году на реализацию  Программы было предусмотрено 17 431,4 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета –  17 431,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 17 431,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 17 431,3 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 17 431,3 тыс. рублей / 17 431,4 тыс. рублей x 100% = 100,0 %

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных  обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения; 16 936,2; 16 936,1; 0,1; 0,0. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения; 495,2; 495,2; 0,0; 0,0. Начальник службы экономики и финансов Е.В. Овсянников Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Начальник службы

экономики и финансов                                                                                                                                          Е.В. Овсянников