Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 31.12.2019 | № 144 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 160 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» по состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Полоненко А.П.

- Глава Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 144

от 31.12.2019

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство территории»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» в 2019 году было выделено 13 805,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 480,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 13 325,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 13 805,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 480,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 13 325,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»  по результатам за 2019 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2019 г.

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2019 год.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                          А.П. Полоненко

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории» отчетный период 12 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя должность,ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | увеличено количество благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 203,2 | 5 203,2 | 38 |
| 2. | - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | выполнены работы по содержанию и ремонту сети уличного освещения в размере 100% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 421,6 | 6 421,6 | 11 |
| 3. | - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | увеличено количество благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 688,1 | 1 688,1 | 23 |
| 4. | - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | приобретены уличные тренажеры для 4 населенных пунктов Краснокутского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 480,0 | 480,0 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | обеспечено эффективное использование зон земельных участков Краснокутского сельского поселения в рамках правил землепользования и застройки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,0 | 13,0 | 1 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                                 А.П. Полоненко

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 |  |
| 2. | Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля перспективных земельных участков | процентов | 2 | 2 | 2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                                 А.П. Полоненко

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность,ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение количества благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения | увеличение количества благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения |  |
| 2. | - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | содержание и ремонт 100% сети уличного освещения | содержание и ремонт 100% сети уличного освещения |  |
| 3. | - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | увеличение количества благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения | увеличение количества благоустроенных территорий Краснокутского сельского поселения |  |
| 4. | - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | приобретены уличные тренажеры для 4 населенных пунктов Краснокутского сельского поселения | приобретены уличные тренажеры для 4 населенных пунктов Краснокутского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.П. Полоненко | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | эффективное использование зон земельных участков Краснокутского сельского поселения, согласно правилам землепользования и застройки | эффективное использование зон земельных участков Краснокутского сельского поселения, согласно правилам землепользования и застройки |  |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                                 А.П. Полоненко

Сведения

об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Благоустройство территории | всего | 13 805,9 | 13 805,9 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 13 325,9 | 13 325,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 480,0 | 480,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 480,0 | 480,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство | всего | 13 792,9 | 13792,9 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 13 312,9 | 13 312,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 480,0 | 480,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 480,0 | 480,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения | всего | 5 203,2 | 5 203,2 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 5 203,2 | 5 203,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения | всего | 6 421,6 | 6 421,6 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 6 421,6 | 6 421,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | всего | 1 688,1 | 1 688,1 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 1 688,1 | 1 688,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | всего | 480,0 | 480,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 480,0 | 480,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 480,0 | 480,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Проведение топографо-геодезических и землеустроительных работ | всего | 13,0 | 13,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 13,0 | 13,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | всего | 13,0 | 13,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 13,0 | 13,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                         А.П. Полоненко

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2019 году на реализацию Программы было предусмотрено 13 805,9 тыс. рублей.

федерального бюджета – 480,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 13 325,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 13 805,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 480,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 13 325,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 480,0 тыс. рублей/ 480,0 тыс. рублей х 100 %  = 100,0%

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 13 325,9 тыс. рублей / 13 325,9 тыс. рублей x 100% = 100,0 %.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к. составляет УРпр = 1,0.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                         А.П. Полоненко

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения; 5 203,2; 5 203,2; 0,0; 0,0. - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения; 6 421,6; 6 421,6; 0,0; 0,0. - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения; 1 688,1; 1 688,1; 0,0; 0,0. - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 480,0; 480,0; 0,0; 0,0. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ; 13,0; 13,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 13 805,9; 13 805,9; 0,0; 0,0. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам А.П. Полоненко Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | - | - | - |
| Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.П. Полоненко

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Благоустройство территории (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| - Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| - Иные мероприятия по благоустройству территории Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| - Расходы, связанные с премированием победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.П. Полоненко