Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2012 г.                       №112                  х.Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории

Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы»

за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов администрации поселения В. В. Тедееву.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                 В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского  сельского поселения

От 26.06.2012г.   №112

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Краснокутского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01 » января 2012года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, (прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик -главный распорядитель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) |  | Фактически доведено объемов финансирования до получателей средств бюджета поселения за отчетный период(тыс. рублей) |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 178,5 | 178,5 | 178,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 178,5 | 178,5 | 178,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприяти № 2 Приобретение дыхательных аппаратов, ранцевых огнетушителей |  | 3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприяти № 2 Приобретение дыхательных аппаратов |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Обучение в области ПБ, ГО |  | 1,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие №4 Оповещение в газете «Сельский вестник» |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 3 Заправка огнетушителей |  | 3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 3 Приобретение аншлагов по противопожарной безопасности |  | 2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 3 Содержание АСС и АСФ |  | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 79,7 | 79,7 | 79,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 79,7 | 79,7 | 79,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 3 мероприятия по предупреждению пожарной ситуации(опашка хуторов) |  | 2,3 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  |  | 26,4 | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 26,4 | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и  территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и  территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»

утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 20.09.2011 № 140.

Основными целями по реализации Программы  в 2011 году являются :

- уменьшение количества пожаров,

-снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций,

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах,

-сокращение материальных потерь от пожаров,

-создание необходимых условий  для обеспечения пожарной безопасности,

защиты жизни и здоровья граждан ,

- улучшение  работы по предупреждению правонарушений на водных

объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего

в чрезвычайных ситуациях.

Итогом реализации Программы станет:

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей , а

также выпускников образовательных учреждений,

-организация работы по предупреждению и пресечению  нарушений требований

пожарной безопасности и правил поведения на воде,

-улучшение материально-технической базы учебного процесса по вопросам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных

ситуациях.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 178,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  178,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и  территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»    в 2011г. осуществлялась по следующим направлениям:

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

-пополнение материально технической базы по противопожарным мероприятиям;

-обучение населения и руководителей предприятий и учреждений на случай действия при ситуации ГО и ЧС;

-противопожарные мероприятия (опашка хуторов);

-оповещение населения через средства массовой информации.

Бюджетные средства направлялись на:

- содержание АСС  и АСФ;

-заправку огнетушителей;

-мероприятия по предупреждению пожарной ситуации (опашка хуторов);

-приобретение ранцевых огнетушителей;

-приобретение дыхательных аппаратов;

-обучение должностных лиц и населения;

-оповещение в газете;

-приобретение аншлагов по противопожарной безопасности.

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 178,5 тыс.руб., из них 178,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 178,5 тыс.руб., из них 178,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Пожарная безопасность и защита населения и  территории Краснокутского сельского поселения Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Приобретение ранцевых огнетушителей | шт. | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 : Приобретение дыхательных аппаратов | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 : Обучение специалистов области пожарной безопасности, граданской обороне | Тыс.руб. | 5,9 | 17,9 | 22,2 | 22,3 | 5,9 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 : Информационные публикации в газете | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности5: Заправка огнетушителей | шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности6: Содержание и организация АСС иАСФ | Тыс. руб. | 79,7 | 88,7 | 91,6 | 96,2 | 79,7 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности7Мероприятия по предупреждению пожарныхситуаций (опашка хуторов) | км | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности8 Изготовление металлических аншлагов попротивопожарной безопасности | Шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |

Начальник финансово-экономической службы                                                              В.В. Тедеева