Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 05.02.2025 | № 25 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018  № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», решением Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 10.12.2024 № 121 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 22.12.2023         № 85 «О бюджете Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 9 статьи 48 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 156 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры» по состоянию на 01.01.2025 года согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту Пономареву В.А.

# Глава Администрации

# Краснокутского

сельского поселения							                    В.Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения

от 05.02.2025 № 25

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие культуры»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» в 2024 году было выделено 18 210,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей;

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 12 830,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников –  5 379,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 18 210,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей;

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 12 830,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников –5 379,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»  по результатам за 2024 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» отчетный период 12 мес. 2024 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за  2024 год.

Старший инспектор по

работе с молодежью, культуре и спорту                                                В.А. Пономарева

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Развитие культуры» отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | #### Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Мемех И.Ю. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12 301,9 | 12 301,9 | 61 |
| 1.2 | #### Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Сметанников А.В. | Сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 499,0 | 499,0 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Молодежь Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | #### Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Пономарева В.А. | Приобретена наградная атрибутика для проведения конкурсов и соревнований для участников в целях формирования у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Старший инспектор по

## работе с молодежью, культуре и спорту                                                                                                                    В.А. Пономарева

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 30,0 | 30,0 | 56,0 | Численности участников культурно-досуговых мероприятий выросла за счет молодежи |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темп роста социально значимых проектов, реализуемых молодежью | процентов | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Молодежь Краснокутского сельского поселения все чаще участвует в социально значимых проектах |
| 2.2 | Темп снижения количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | процентов | 10,0 | 10,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста формирования условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 80,0 | 90,0 | 100,0 | В Краснокутском сельском поселении формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнено. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Старший инспектор по

## работе с молодежью, культуре и спорту                                                                                                                    В.А. Пономарева

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Мемех И.Ю. | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальными учреждениями Краснокутского сельского поселения |  |
| 1.2 | #### Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам Сметанников А.В. | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | Состояние объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения в удовлетворительном состоянии |  |
| Подпрограмма 2 «Молодежь Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | #### Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Пономарева В.А. | 2018 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Приобретена наградная атрибутика для проведения конкурсов и соревнований для участников в целях формирования у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |

Старший инспектор по

## работе с молодежью, культуре и спорту                                                                                                                    В.А. Пономарева

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения | Развитие культуры | всего | 18 210,0 | 18 210,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 12 830,9 | 12 830,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 379,1 | 5 379,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 18 210,0 | 18 210,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 12 830,9 | 12 830,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 379,1 | 5 379,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | всего | 17 681,0 | 17 681,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района |  |  |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 12 301,9 | 12 301,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 5 379,1 | 5 379,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | всего | 499,0 | 499,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 499,0 | 499,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Краснокутского сельского поселения | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Старший инспектор по

работе с молодежью, культуре и спорту                                                В.А. Пономарева

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2024 году на реализацию  Программы было предусмотрено 18 210,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей;

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 12 830,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 379,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 18 210,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей;

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 12 830,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 379,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей/ 0,0 тыс. рублей х 100% = 0,0 %;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0,0 %;

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 12 830,9 тыс. рублей / 12 830,9 тыс. рублей x 100% = 100,0 %;

внебюджетные источники – 5 379,1 тыс. рублей / 5 379,1 тыс. рублей x 100% = 100,0 %;

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных  обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

Старший инспектор по

работе с молодежью, культуре и спорту                                                В.А. Пономарева

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения; 12 301,9; 12 301,9; 0,0; 0,0. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения; 499,0; 499,0; 0,0; 0,0. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; 30,0; 30,0; 0,0; 0,0. Старший инспектор по ## работе с молодежью, культуре и спорту В.А. Пономарева Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | - | - | - |
| Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Старший инспектор по

## работе с молодежью, культуре и спорту                                                                                                                    В.А. Пономарева

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие культуры (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Старший инспектор по

## работе с молодежью, культуре и спорту                                                                                                                    В.А. Пономарева