Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 05.02.2025 | № 22 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018  № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», решением Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 10.12.2024 № 121 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 22.12.2023         № 85 «О бюджете Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 9 статьи 48 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 152 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по состоянию на 01.01.2025 года согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Сметанникова А.В.

# Глава  Администрации

# Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 22

от 05.02.2025 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году было выделено 1 706,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 1 706,4 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам за 2024 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 12 мес. 2024 г.

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                       А.В. Сметанников

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | сформировано ответственное отношение к природ, вырос уровень экологической культуры населения, развивается система экологического просвещения, повысилась экологическая грамотность населения, постоянное вовлечение в природоохранные мероприятия широких слоев населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2. | #### Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | подрастающего поколения сформировано бережное отношение к природе, активизированы детские и молодежные экологические движения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | обеспечен высокий уровень защищенности населения поселения посредством обеспечения безопасности ГТС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 ««Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Краснокутского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | улучшилась экологическая обстановка на территории Краснокутского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | отсутствие мест несанкционированного размещения отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 706,4 | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                             А.В. Сметанников

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - |  |
| 2. | Количество несанкционированных свалок | шт | 1 | 1 | 0 | Несанкционированных свалок не выявлено |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций | шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 80 | 80 | 80 |  |
| 5. | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Краснокутского сельского поселения и в средствах массовой информации | единиц | 20 | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - |  |
| 7. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение | тонн | - | - | - |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                             А.В. Сметанников

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Краснокутском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | 2019 | 2030 | 01.01.202 | 31.12.2024 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия |  |
| 2. | Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня защищенности населения посредством обеспечения безопасности ГТС | повышение уровня защищенности населения посредством обеспечения безопасности ГТС |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | 2019 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение экологической обстановки на территории Краснокутского сельского поселения | улучшение экологической обстановки на территории Краснокутского сельского поселения |  |
| 5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Заместитель главы Администрации Краснокутского сельского поселения по социальным вопросам А.В. Сметанников | 2023 | 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                            А.В. Сметанников

Сведения

об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Краснокутском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | #### Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие водохозяйственного комплекса Краснокутского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Краснокутского сельского поселения | всего | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | всего | 1706, 4 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 1 706,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                               А.В. Сметанников

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2024 году на реализацию  Программы было предусмотрено 1 706,4 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 1 706,4 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 1 706,4 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0,0 %.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к. составляет УРпр = 1,0.

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                               А.В. Сметанников

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация детско-юношеского экологического движения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов; 1 706,4; 0,0; 1 706,4; 0,0. ВСЕГО:; 1 706,4; 0,0; 1 706,4; 0,0. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам А.В. Сметанников Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - |
| Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | - | - | - |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                  А.В. Сметанников

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | - | - | - | - | - | - |
| Организация детско-юношеского экологического движения | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | - | - | - | - | - | - |
| Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации

по социальным вопросам                                                                                                                                           А.В. Сметанников