Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 29.12.2023 | № 156 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 21.09.2018  № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района», решением Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 22.12.2023 № 86 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения от 23.12.2022 № 43 «О бюджете Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь частью 9 статьи 48 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 157 от 22.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.01.2024 года согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора по вопросам благоустройства и пожарной безопасности Курт О.Ю.

- Глава Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                    В.Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения

от 29.12.2023 № 156

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было выделено 123,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 123,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 123,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 123,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  по результатам за 2023 год согласно приложений:

• Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2023 г.;

• Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

• Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

• Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

Старший инспектор

по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                                 О. Ю. Курт

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

«Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасений людей на пожарах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 123,1 | 123,0 | 3 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций спасения людей попавших в беду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 3. | Поддержание готовности и модернизация систем оповещения населения поселением | Администрация Краснокутского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 4. | Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации | Администрация Краснокутского сельского поселения. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при ликвидаций последствий происшествий на воде | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Старший инспектор

по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                                                                                                  О.Ю. Курт

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество обученных руководителей организаций на территории Краснокутского сельского поселения по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. | Охват населения, оповещаемого сиренами оповещения, рупорами, громкоговорителями, посыльными, СМС оповещение на территории Краснокутского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество людей, спасенных при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество людей спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Охват населения, оповещаемого сиренами оповещения, рупорами, громкоговорителями, посыльными, СМС оповещение на территории Краснокутского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Старший инспектор

по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                                                                                                   О.Ю. Курт

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасений людей на пожарах | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасений людей на пожарах |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду |  |
| 3. | Поддержание готовности и модернизация систем оповещения населения поселением | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |
| 4. | Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации | Администрация Краснокутского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Краснокутского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий на воде | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий на воде |  |

Старший инспектор

по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                                                                                                  О. Ю. Курт

Сведения

об исполнении бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района,

безвозмездных поступлений в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского

сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории

Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 123,1 | 123,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 123,1 | 123,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 123,1 | 123,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 123,1 | 123,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 123,1 | 123,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 123,1 | 123,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения поселением | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Старший инспектор

по вопросам благоустройства

и пожарной безопасности                                                                                   О. Ю. Курт

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2023 году на реализацию Программы было предусмотрено 123,1 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 123,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 123,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района - 0,0 тыс. рублей

бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 123,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Краснокутского сельского поселения Октябрьского района – 123,0 тыс. рублей / 123,1 тыс. рублей x 100% = 100,0 %.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается  высоким, т.к. составляет УРпр = 1.

Оценка эффективности Программы согласно приложениям:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году.

- Старший инспектор

- по вопросам благоустройства

- и пожарной безопасности                                                                               О.Ю. Курт

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 123,1; 123,0; 0,1; 0,0. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения поселением; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО:; 123,1; 123,0; 0,1; 0,0. Старший инспектор по вопросам благоустройства и пожарной безопасности О. Ю. Курт Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году «Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - | - | - |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - | - | - |
| Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения поселением | - | - | - |
| Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации | - | - | - |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Старший инспектор по вопросам

благоустройства и пожарной безопасности                                                                                                                          О. Ю. Курт

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Защита населения и территории Краснокутского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - | - | - | - | - | - |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - | - | - | - | - | - |
| Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения поселением | - | - | - | - | - | - |
| Предупреждение чрезвычайных ситуациях и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях через средства массовой информации | - | - | - | - | - | - |
| Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Старший инспектор по вопросам

благоустройства и пожарной безопасности                                                                                                                          О. Ю. Курт